## Slide 1
29 de noviembre de 2013
Desarrollo de Infraestructura Carretera
Subsecretaría de Infraestructura
Notes: MUY BUENOS DÍAS:
PERMÍTANME INICIAR MI PARTICIPACIÓN CON UN SALUDO POR PARTE DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, GERARDO RUÍZ ESPARZA.
ES UN GUSTO ESTAR CON USTEDES, EN ESTE “FORO DE LA FUNDACIÓN EUROAMÉRICA EN MÉXICO” DONDE PODREMOS INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA SOBRE LA FUNCIÓN QUE TIENE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS) EN LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.
PARA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, LA INFRAESTRUCTURA ES UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO Y LA GENERACIÓN DE PROSPERIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES, POR LO QUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES TRABAJA TODOS LOS DÍAS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA QUE MÉXICO NECESITA.
DURANTE ESTE PRIMER AÑO HEMOS CONCLUIDO GRANDES OBRAS ENTRE LAS QUE DESTACAN LA AUTOPISTAS MAZATLÁN-DURANGO QUE LOGRA LA CONSOLIDACIÓN DEL CORREDOR MAZATLÁN – MATAMOROS Y CUENTA CON EL PUENTE BALUARTE, PREMIADO COMO EL MÁS ALTO DEL MUNDO EN SU TIPO; ASÍ MISMO CONCLUIMOS LA RÍO VERDE – CIUDAD VALLES CON UNA LONGITUD DE 113 KILÓMETROS.
A FINALES DE ESTE AÑO CONCLUIREMOS TAMBIÉN 12 COMPROMISOS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL SUBSECTOR CARRETERO, QUIERO DESTACAR EL CUMPLIMIENTO DE UNO DE ELLOS CORRESPONDIENTE AL “REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA BÁRBARA - IZÚCAR DE MATAMOROS TRAMO CHALCO – CUAUTLA”.
EL DÍA DE AYER SE DIO EL FALLO DEL COMPROMISO 217 CORRESPONDIENTE A LA “CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI”, CON UNA INVERSIÓN ESTIMADA DE MÁS DE 2,700 MDP Y UNA LONGITUD DE CERCA DE 62 KM, ESTO ES UNA PRUEBA MÁS QUE SEGUIMOS TRABAJANDO EN EL DESARROLLO DEL PAÍS.

## Slide 2: Panorama General del subsector carretero
En México el 55% del volumen de la carga y el 96% de los pasajeros se traslada por el país en autotransporte.
La Red Nacional de carreteras cuenta con 377,659 km de longitud.
  49,652 km Red Federal
    40,753 km de carreteras libre de peaje
    8,899 km de autopistas de cuota (existen 56 concesiones y 7 PPS)
  83,981 km de Alimentadoras Estatales
  169,430 km de Caminos Rurales
  74,596 km de Brechas Mejoradas
Hasta antes de los fenómenos hidrometeorológicos extremos Manuel e Ingrid, el 80% de la red federal libre de peaje se encontraba en estado bueno y aceptable.

## Slide 3: Prospectiva del subsector carretero
El Programa de Inversiones en Infraestructura del Transporte y Comunicaciones 2013-2018 contempla 76 compromisos gubernamentales y 73 proyectos estratégicos, para el desarrollo y conservación de infraestructura carretera, con un monto total de inversión de más de 386 mil mdp.
Compromisos Gubernamentales | Proyectos | Monto (mdp) | Longitud (km)
 | 76 | 108,788 | 3,452
Autopistas | 15 | 54,810 | 876
Carreteras | 29 | 27,369 | 1,631
Libramientos | 16 | 18,540 | 290
Entronques, puentes y distribuidores | 7 | 3,840 | -
Caminos Rurales y Alimentadores | 9 | 4,229 | 655
Proyectos Estratégicos | Proyectos | Monto (mdp) | Longitud (km)
 | 73 | 277,466 | 15,607
Autopistas | 19 | 46,519 | 916
Carreteras | 20 | 18,193 | 1,497
Libramientos | 17 | 31,814 | 594
Entronques, puentes y distribuidores | 15 | 7,740 | -
Conservación de la Red Federal Libre de Peaje | 1 | 103,000 | -
Caminos Rurales y Alimentadores | 1 | 70,200 | 12,600

## Slide 4: PEF 2014 del subsector carretero
El presupuesto aprobado de la Subsecretaría de Infraestructura para 2014 es mayor en más de 7 mil millones de pesos, con respecto a lo aprobado en 2013, lo que representa un incremento del 12.4% (65,193.0 mdp contra 58,023.9 mdp respectivamente).
Unidad | Denominación | PEF 2013 | PEF 2014 | Diferencia PEF 2013 vs PEF 2014
210 | Dirección General de Carreteras | 41,516.20 | 46,723.20 | 5,207.00
 | Carreteras Federales | 24,890.50 | 26,297.10 | 1,406.60
 | Caminos Rurales | 15,308.80 | 18,680.60 | 3,371.80
 | Programa de Empleo Temporal | 1,316.90 | 1,745.50 | 428.60
211 | Dirección General de Conservación de Carreteras | 13,780.40 | 14,613.30 | 832.90
 | Inversión | 13,780.40 | 13,877.32 | 96.92
212 | Dirección General de Servicios Técnicos | 310.5 | 322.9 | 12.40
 | Inversión | 310.5 | 322.9 | 12.40
214 | Dirección General de Desarrollo Carretero | 2,416.8 | 3533.6 | 1,116.80
 | Inversión | 2,416.80 | 3,533.60 | 1,116.80
TOTAL INFRAESTRUCTURA |  | 58,023.90 | 65,193.00 | 7,169.10

## Slide 5: Avances del subsector carretero 2013
Al cierre de 2013 se espera haber construido y modernizados más de 1,700 kilómetros
y cerrar con subejercicio “CERO”
Al 27 de noviembre, se han invertido en construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera más de 49,600 millones de pesos de recursos presupuestales.
Se encuentran en proceso más de 2,650 obras, que se ejercerán con recursos PEF, FONADIN, FONDEN y privados).
Se han concluido más de 1,850 obras del total para 2013 (por un monto de más de 9,840 millones de pesos con recursos PEF, FONADIN, FONDEN y privados).

## Slide 6: Avances del Subsector Carretero
Entre las obras concluidas destacan:
  La Autopista Durango–Mazatlán, para la cual durante la presente administración el Gobierno de la República invirtió 5,300 millones de pesos, que equivalen a más de la quinta parte de su inversión total, con la cual entraron en operación 67 kilómetros de los 230 con que cuenta esta vía.
  Se concluyó la obra del Distribuidor Vial Constituyentes-Lilas con una inversión de 600 mdp, la cual permitirá aumentar la capacidad de desfogue vehicular de la zona.
  Se concluyó y puso en operación la totalidad de la Autopista Rioverde-Ciudad Valles, con una longitud de 113 kilómetros y una inversión de casi 3,800 mdp.
En total en 2013 se generarán más de 383 mil empleos directos e indirectos (alrededor de 130 mil empleos directos y más de 252 mil empleos indirectos).

## Slide 7: Avances del subsector carretero 2013
Contratos otorgados
Proyectos Ejecutivos, Análisis Costo – Beneficio y Registros ante la SHCP
Total de contratos |  | Contratos por adjudicación directa |  | Contratos por invitación |  | Contratos por licitación | 
No. | Monto | No. | Monto | No. | Monto | No. | Monto
3,787.0 | 42,607.5 | 237.0 | 1,218.2 | 2,228.0 | 10,785.5 | 1,322.0 | 30,603.8
No. Proyectos Ejecutivos | No. Análisis Costo-Beneficio | No. Registros ante la SHCP
661 | 529 | 397
Notes: Es importante mencionar que de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, las excepciones a las licitaciones públicas no podrán exceder del 30% del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en cada ejercicio presupuestal.

## Slide 8: Compromisos de Gobierno que terminan en 2013
No. | Código de CG | Denominación de Compromiso | Entidad Federativa
1 | CG-222 | Construir el Libramiento de la Ciudad de Coatepec. | Veracruz
2 | CG-186 | Modernizar la Carretera San Pedro - Cuatro Ciénegas. | Coahuila
3 | CG-261 | Construir un puente en la carretera libre México - Toluca, para agilizar el tránsito a la altura de la caseta de peaje de la autopista del mismo nombre. | Estado de México
4 | CG-112 | Mejorar las vías de comunicación entre Chiapa de Corzo y Emiliano Zapata, Parral, La Concordia, Rizo de Oro y Chicomuselo. | Chiapas
5 | CG-187 | Modernizar el Libramiento San Buenaventura - Hermanas. | Coahuila
6 | CG-169 | Rehabilitar el pavimento de la Región Cancún | Quintana Roo
7 | CG-226 | Pavimentar la carretera de La Valenciana a Mineral de La Luz. | Guanajuato
8 | CG-072 | Obras para Comalá, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán. | Colima
9 | CG-163 | Construir 300 Kilómetros de Caminos Rurales y sacacosechas en el Estado. | Quintana Roo
10 | CG-207 | Pavimentación en calles de municipios del oriente del Estado. | México
11 | CG-237 | Rehabilitar la carretera Motozintla - Tapachula. | Chiapas
12 | CG-214 | Reencarpetar la carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, tramo Chalco-Cuautla | Mex/Mor
Este año se concluyó el Compromiso 214 “Reencarpetar la carretera Santa Bárbara – Izúcar de Matamoros, tramo Chalco - Cuautla “ , restando 11 Compromisos que se concluirán este año, los cuales se listan a continuación:
Notes: No. | Código de CG | Denominación de Compromiso | Fecha de conclusión | Avance | Comentarios
1 | CG-222 | Construir el Libramiento de la Ciudad de Coatepec. | 28 de Noviembre de 2013 | Terminación de los últimos 400 mts. Avance del 97% Problema de LDV resuelto | Trabajos en proceso: Base Asfáltica en 700.0 m. de la troncal. Carpeta Asfáltica en 700.0 m. de la troncal. Obra Complementaria (menor). Señalamiento Vertical (Colocación).
2 | CG-186 | Modernizar la Carretera San Pedro - Cuatro Ciénegas. | 04 de Diciembre de 2013 | En proceso de construcción. Presenta un avance del 90% correspondiente a trabajos de terracerías, drenajes , nivelación y riego de impregnación | En proceso de construcción, para llegar al 100% de la obra se debe continuar con el ritmo de trabajo actual el cual marcha de acuerdo al programa.
3 | CG-261 | Construir un puente en la carretera libre México - Toluca, para agilizar el tránsito a la altura de la caseta de peaje de la autopista del mismo nombre. | 15 De Diciembre de 2013 | Se trabaja en la construcción de terracerías y muros mecánicamente estabilizados. Avance del 75% | Se incrementará fuerza de trabajo para la conclusión de terracerías y pavimentos
4 | CG-112 | Mejorar las vías de comunicación entre Chiapa de Corzo y Emiliano Zapata, Parral, La Concordia, Rizo de Oro y Chicomuselo. | 20 de Diciembre de 2013 | Construcción en los conceptos de: Base Hidráulica estabilizada con cemento Portland y aditivo zeolítico, Obras de drenaje y Carpeta de concreto asfáltico. Avance del 52.9% | Avance del 52.9%. Se incrementara equipo y frentes de trabajo
5 | CG-187 | Modernizar el Libramiento San Buenaventura - Hermanas. | 20 de Diciembre de 2013 | Avance del 60%. Trabajos de terracería, drenaje, nivelación y riego de impregnación | En proceso de modernización, para llegar al 100% de la obra la empresa contratista complementará y aumentará las cuadrillas de trabajo para abatir atrasos para cumplir en tiempo y forma la ejecución de los trabajos.
6 | CG-169 | Rehabilitar el pavimento de la Región Cancún | 29 De Diciembre de 2013 | Pavimentación de calles de la poligonal del centro de la ciudad. Avance mayor al 40% | Se pavimentan las calles en poligonales, en la región centro se trabaja con más de tres frentes
7 | CG-226 | Pavimentar la carretera de La Valenciana a Mineral de La Luz. | 30 De Diciembre de 2013 | Trabajos Básicos de Conservación iniciados. Avance mayor al 35% | Se incrementará la fuerza de trabajo y se abrirán 3 frentes
8 | CG-072 | Obras para Comalá, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán. | 31 de Diciembre de 2013 | Compromiso en construcción. Presenta un avance general del 42.9% que corresponde a trabajos de terracerías, topografía, drenaje, obras complementarias, así como riego de sello y carpeta asfáltica. | En proceso de construcción, para llegar al 100% de la obra se debe continuar con el ritmo de trabajo actual el cual marcha de acuerdo al programa.
9 | CG-163 | Construir 300 Kilómetros de Caminos Rurales y sacacosechas en el Estado. | 31 de Diciembre de 2013 | Construcción de terracerías, base hidráulica, obras de drenaje y riego de impregnación, presenta un avance del 57.1 %, | En proceso de modernización, para llegar al 100% del compromiso las empresas contratistas aumentarán las cuadrillas de trabajo para abatir atrasos para cumplir en tiempo y forma la ejecución de los trabajos
10 | CG-207 | Pavimentación en calles de municipios del oriente del Estado. | 31 de Diciembre de 2013 | Avance del 60.1%. Pavimentación de calles, construcción y colocación de alcantarillas, guarniciones y banquetas, así como la construcción de capas de pavimento faltantes, obras de drenaje, colocación de carpeta asfáltica y señalamiento . | En proceso de modernización, para llegar al 100% del compromiso las empresas contratistas aumentarán las cuadrillas de trabajo para abatir atrasos para cumplir en tiempo y forma la ejecución de los trabajos
11 | CG-237 | Rehabilitar la carretera Motozintla - Tapachula. | 31 de Diciembre de 2013 | Trabajos básicos de conservación iniciados. Avance 71% | Se incrementará la fuerza de trabajo
12 | CG-214 | Reencarpetar la carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, tramo Chalco-Cuautla | Concluido | Concluido | 

## Slide 9
GRACIAS
Notes: EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANPORTES ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ES UN MEDIO PARA GENERAR PROSPERIDAD, EMPLEOS, FACILITAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ESTIMULAR LA COMPETITIVIDAD.
POR ELLO, ESTAMOS TRABAJANDO EN PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN DE MANERA DEFINITIVA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXICANOS DE TODO EL PAÍS, AL ACELERAR EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE TODAS LAS REGIONES.
QUEREMOS DAR UN ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA HACER QUE MÉXICO SEA UNA PLATAFORMA LÓGISTICA, QUE MUEVA COMUNIDADES ENTERAS Y LA INCLUYA EN UNA DINÁMICA DE BIENESTAR.
ES MOMENTO DE MOVER A MÉXICO, DE HACER QUE LA INFRAESTRUCTURA PARA QUE EL TRANSPORTE EL MEDIO PARA CONSTRUIR EL PAÍS QUE QUEREMOS Y MERECEMOS LOS MEXICANOS, PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO.
MUCHAS GRACIAS POR LA INVITACIÓN Y QUEDO A SUS ÓRDENES.